**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 7 мая 2013 г. N 238**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2025 ГОДА НА 2013-2015 ГОДЫ**

(в ред. Постановления Правительства РД

от 26.09.2013 N 445)

В целях реализации в 2013-2015 годах Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года N 38, Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [План](#Par33) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года на 2013-2015 годы (далее - План мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить своевременное выполнение [Плана](#Par33) мероприятий и представлять ежеквартально 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Дагестан информацию о ходе его выполнения.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, научным учреждениям принять участие в работе по выполнению [Плана](#Par33) мероприятий.

4. Министерству экономики Республики Дагестан на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Дагестан, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Дагестан доклад о ходе выполнения [Плана](#Par33) мероприятий.

5. Контроль за выполнением [Плана](#Par33) мероприятий возложить на заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

М.МЕДЖИДОВ

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 7 мая 2013 г. N 238

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2025 ГОДА НА 2013-2015 ГОДЫ**

(в ред. Постановления Правительства РД

от 26.09.2013 N 445)

┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┐

│ N │ Содержание мероприятия │Вид документа│Срок исполнения│ Ответственные │

│п/п│ │ │(периодичность)│ исполнители │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 1. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного │

│ социально-экономического развития Республики Дагестан │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│1. │Корректировка Стратегии │ закон │ II квартал │Минэкономики РД, │

│ │социально-экономического развития│ Республики │ 2013 г. │органы исполнительной │

│ │Республики Дагестан до 2025 года │ Дагестан │ │власти РД │

│ │с учетом итогов реализации │ │ │ │

│ │первого этапа │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│2. │Подготовка предложений для │предложения в│ II квартал │Минэкономики РД, │

│ │включения мероприятий по │Министерство │ 2013 г. │органы исполнительной │

│ │Республике Дагестан в │регионального│ │власти РД │

│ │разрабатываемую федеральную │ развития │ │ │

│ │целевую программу "Юг России │ Российской │ │ │

│ │(2014-2020 годы)" │ Федерации │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 2. Развитие кластера "Каспийский хаб" │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.1. Мероприятия, направленные на развитие │

│ торгово-транспортно-логистического комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│3. │Строительство и модернизация │ доклад в │ ежегодно │Минтранс РД, │

│ │автодорожной сети Республики │Правительство│ (I квартал) │органы местного │

│ │Дагестан │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│4. │Развитие и модернизация │ доклад в │ ежеквартально │Минтранс РД, │

│ │аэропорта, железнодорожного │Правительство│ │органы исполнительной │

│ │вокзала и морского порта с │ Республики │ │власти РД │

│ │использованием механизмов │ Дагестан │ │ │

│ │государственно-частного │ │ │ │

│ │партнерства │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│5. │Оказание содействия в │ доклад в │ ежегодно │Минторг РД, │

│ │строительстве оптово- │Правительство│ (III квартал) │органы местного │

│ │логистических (торговых) центров │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│6. │Предоставление в пределах своих │ доклад в │раз в полугодие│Мингосимущество РД, │

│ │полномочий земельных участков и │Правительство│ │органы исполнительной │

│ │объектов недвижимости │ Республики │ │власти РД, │

│ │республиканской, федеральной (по │ Дагестан │ │ТУ Росимущества в РД │

│ │согласованию) и муниципальной (по│ │ │(по согласованию), │

│ │согласованию) собственности для │ │ │органы местного │

│ │формирования торгово- │ │ │самоуправления │

│ │транспортно-логистических узлов │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│7. │Реализация мер, направленных на │ доклад в │ ежегодно │Минэкономики РД, │

│ │повышение финансовой устойчивости│Правительство│ (II квартал) │Минфин РД, │

│ │и формирование системы │ Республики │ │Минторг РД, │

│ │долгосрочного кредитования │ Дагестан │ │Минпромэнерго РД, │

│ │экономики, развитие банковского │ │ │Национальный банк РД ЦБ│

│ │сектора, привлечение в регион │ │ │РФ (по согласованию), │

│ │крупных промышленных, │ │ │Ассоциация дагестанских│

│ │инвестиционно-финансовых групп │ │ │банков │

│ │ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ │Дагестанское отделение │

│ │ │ │ │Сбербанка Российской │

│ │ │ │ │Федерации │

│ │ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ │ДРФ ОАО │

│ │ │ │ │"Россельхозбанк" │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│8. │Создание информационного центра │распоряжение │ I квартал │Минфин РД, │

│ │по оказанию консультационных │Правительства│ 2014 г. │Дагпредпринимательство,│

│ │услуг по вопросам взаимодействия │ Республики │ │УФНС по РД │

│ │с финансовыми и контрольными │ Дагестан │ │(по согласованию) │

│ │органами и проведению │ │ │ │

│ │разъяснительной работы с │ │ │ │

│ │предприятиями по вопросам уплаты │ │ │ │

│ │налогов, изменениям налогового │ │ │ │

│ │законодательства │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│9. │Развитие сельскохозяйственной │ доклад в │ ежегодно │Минсельхозпрод РД, │

│ │потребительской кооперации │Правительство│ (II квартал) │Минторг РД, │

│ │ │ Республики │ │органы местного │

│ │ │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│10.│Расширение новых прогрессивных │ доклад в │ ежегодно │Минторг РД, │

│ │форм торговли. Внедрение │Правительство│ (III квартал) │органы местного │

│ │прогрессивных технологий продаж │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│11.│Оказание содействия в создании │ доклад в │ ежегодно │Минторг РД, │

│ │торговых домов в субъектах │Правительство│ (III квартал) │Минсельхозпрод РД, │

│ │Российской Федерации, иностранных│ Республики │ │органы местного │

│ │государствах │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│12.│Развитие и совершенствование │ доклад в │ ежегодно │Минсельхозпрод РД, │

│ │инфраструктуры рынков │Правительство│ (II квартал) │Минторг РД, │

│ │продовольственных товаров │ Республики │ │Дагпредпринимательство,│

│ │ │ Дагестан │ │органы местного │

│ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 2.2. Мероприятия, направленные на развитие промышленного комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│13.│Разработка республиканской │ закон │ III квартал │Минпромэнерго РД, │

│ │целевой программы "Модернизация и│ Республики │ 2013 г. │Минторг РД, │

│ │инновационное развитие │ Дагестан │ │Минэкономики РД, │

│ │промышленности в Республике │ │ │Дагпредпринимательство │

│ │Дагестан до 2018 года" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│14.│Создание технопарков в Республике│ доклад в │ ежегодно │Минпромэнерго РД, │

│ │Дагестан на базе промышленных │Правительство│ (II квартал) │Минторг РД, │

│ │предприятий, учебных и научных │ Республики │ │ФГчвБОУ ВПО │

│ │организаций │ Дагестан │ │"Дагестанский │

│ │ │ │ │государственный │

│ │ │ │ │технический │

│ │ │ │ │университет" │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│15.│Подготовка предложений по │ доклад в │ IV квартал │Минпромэнерго РД, │

│ │созданию в Республике Дагестан │Правительство│ 2013 года │Минторг РД, │

│ │промышленных кластеров, │ Республики │ │Минэкономики РД │

│ │промышленно-производственных │ Дагестан │ │ │

│ │особых экономических зон │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│16.│Принятие мер по привлечению │ доклад в │ II квартал │Минторг РД, │

│ │дополнительных резидентов на │Правительство│ 2013 г. │Минэкономики РД, │

│ │инвестиционную площадку │ Республики │ │Минпромэнерго РД, │

│ │промышленно-производственного │ Дагестан │ │МО "Кумторкалинский │

│ │типа, расположенную в пос. Тюбе │ │ │район" │

│ │Кумторкалинского района │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│17.│Подготовка предложений по │ доклад в │ IV квартал │Минторг РД, │

│ │созданию республиканского │Правительство│ 2013 г. │Минпромэнерго РД, │

│ │выставочного центра, совмещенного│ Республики │ │Дагпредпринимательство │

│ │с оптово-розничным торговым │ Дагестан │ │ │

│ │предприятием │ │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 2.3. Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│18.│Разработка республиканской │ нормативные │ III квартал │Минсельхозпрод РД, │

│ │целевой программы "Устойчивое │правовые акты│ 2013 года │ФГБОУ ВПО "Дагестанский│

│ │развитие сельских территорий на │ │ │государственный │

│ │2014-2020 годы" │ │ │аграрный университет │

│ │ │ │ │им. М.Джамбулатова" │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│19.│Урегулирование вопросов │ доклад в │ ежегодно │Мингосимущество РД, │

│ │пользования землями отгонного │Правительство│ (IV квартал) │Минсельхозпрод РД, │

│ │животноводства │ Республики │ │органы местного │

│ │ │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│20.│Реализация комплекса мер по │ доклад в │ ежегодно │Минсельхозпрод РД, │

│ │развитию рыбохозяйственного │Правительство│ (I квартал) │органы местного │

│ │комплекса │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│21.│Проведение мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Минсельхозпрод РД, │

│ │улучшению почвенного плодородия, │Правительство│ (IV квартал) │Дагвино, │

│ │модернизации мелиоративных систем│ Республики │ │органы местного │

│ │и расширению площадей │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │мелиорированных земель │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│22.│Создание и поддержка развития │ нормативные │ II квартал │Минсельхозпрод РД, │

│ │агропромышленных парков │правовые акты│ 2014 г. │Дагвино │

│ │ │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│23.│Подготовка предложений по │ доклад в │ II квартал │Минсельхозпрод РД, │

│ │созданию центров аграрной науки, │Правительство│ 2013 г. │Дагвино, │

│ │агроклассов для старшеклассников │ Республики │ │Минобрнауки РД, │

│ │и учебных центров для повышения │ Дагестан │ │Дагмолодежь │

│ │квалификации │ │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 2.4. Мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│24.│Разработка муниципальных программ│ доклад в │ IV квартал │Минстрой РД, │

│ │комплексного развития системы │Правительство│ 2013 г. │органы местного │

│ │коммунальной инфраструктуры │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

│ │ ├─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│ │ │муниципальные│ IV квартал │органы местного │

│ │ │ нормативные │ 2013 г. │самоуправления │

│ │ │правовые акты│ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│25.│Разработка комплекса мер по │ доклад в │ ежегодно │Минстрой РД, │

│ │обеспечению территорий жилой │Правительство│ (II квартал) │Минэкономики РД, │

│ │застройки объектами инженерной, │ Республики │ │органы местного │

│ │транспортной и социальной │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │инфраструктуры │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│26.│Реализация комплекса мер по │ доклад в │ ежегодно │Минстрой РД, │

│ │снижению административных │Правительство│ (II квартал) │органы местного │

│ │барьеров в строительстве │ Республики │ │самоуправления │

│ │ │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│27.│Модернизация и строительство │ доклад в │ ежегодно │Минстрой РД, │

│ │инженерной инфраструктуры, │Правительство│ (I квартал) │Минэкономики РД, │

│ │обеспечивающей потребность и │ Республики │ │органы местного │

│ │качество коммунальных услуг │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│28.│Проведение мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Минстрой РД, │

│ │энергосбережению и повышению │Правительство│ (II квартал) │Минпромэнерго РД, │

│ │энергоэффективности при │ Республики │ │органы местного │

│ │строительстве, реконструкции и │ Дагестан │ │самоуправления │

│ │модернизации жилищного фонда │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│29.│Создание и модернизация │ доклад в │ ежегодно │Минстрой РД, │

│ │производств строительных │Правительство│ (II квартал) │Минторг РД, │

│ │материалов. Реализация │ Республики │ │Минпромэнерго РД, │

│ │инвестиционных проектов по │ Дагестан │ │органы местного │

│ │производству стеклотарной │ │ │самоуправления │

│ │продукции, напольной плитки и │ │ │(по согласованию) │

│ │керамического гранита, │ │ │ │

│ │агломератной плитки, │ │ │ │

│ │газопоросиликата, │ │ │ │

│ │стеклопластиковых труб и др. │ │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 2.5. Мероприятия, направленные на развитие топливно-энергетического комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│30.│Строительство ВЛ 330 кВ │ доклад в │ III квартал │Минпромэнерго РД, │

│ │"Артем-Дербент" │Правительство│ 2015 г. │ОАО "ФСК ЕЭС" │

│ │ │ Республики │ │(по согласованию) │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│31.│Реализация мер по обеспечению │ доклад в │ I квартал │Минпромэнерго РД, │

│ │ввода в эксплуатацию Гоцатлинской│Правительство│ 2014 г. │ОАО "РусГидро" │

│ │ГЭС │ Республики │ │(по согласованию) │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│32.│Реконструкция и развитие │ доклад в │ ежегодно │Минпромэнерго РД, │

│ │электрических сетей ОАО │Правительство│ (IV квартал) │ОАО "Дагэнергосеть" │

│ │"Межрегиональная │ Республики │ │(по согласованию) │

│ │распределительная сетевая │ Дагестан │ │ │

│ │компания Северного Кавказа" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│33.│Реализация мер по развитию │ доклад в │ ежегодно │Минпромэнерго РД │

│ │использования возобновляемых │Правительство│ (II квартал) │ │

│ │источников энергии │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│34.│Содействие в строительстве │ доклад в │ IV квартал │Минпромэнерго РД, │

│ │комплекса по переработке и │Правительство│ 2013 года │Минторг РД │

│ │хранению нефтепродуктов │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│35.│Реализация комплекса мер по │ доклад в │ ежегодно │Минпромэнерго РД │

│ │развитию нефтегазового сектора и │Правительство│ (II квартал) │ │

│ │нефтеперерабатывающей │ Республики │ │ │

│ │промышленности │ Дагестан │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 3. Развитие кластера "Дом народов" │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.3. Мероприятия, направленные на развитие социально-инновационного комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│36.│Внедрение высокотехнологичных │ доклад в │ ежегодно │Минздрав РД │

│ │методов диагностики заболеваний, │Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │включая наследственные и │ Республики │ │ │

│ │врожденные пороки развития │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│37.│Строительство Республиканского │предложения в│ ежегодно │Минздрав РД, │

│ │перинатального центра на 150 коек│Правительство│ (IV квартал) │Минэкономики РД │

│ │в г. Махачкале │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│38.│Внедрение медицинских стандартов │ доклад в │ ежегодно │Минздрав РД │

│ │оказания медицинской помощи │Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │ │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│39.│Строительство физкультурно- │ доклад в │ ежегодно │Минспорт РД, │

│ │оздоровительных комплексов, │Правительство│ (IV квартал) │органы местного │

│ │развитие спортивной │ Республики │ │самоуправления │

│ │инфраструктуры │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│40.│Развитие системы дополнительного │ доклад в │ ежегодно │Минспорт РД, │

│ │образования в сфере физической │Правительство│ (III квартал) │Минобрнауки РД, │

│ │культуры и спорта, создание │ Республики │ │Дагмолодежь │

│ │спортивных клубов и секций для │ Дагестан │ │ │

│ │детей и взрослых │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│41.│Разработка республиканской │ закон │ II квартал │Минтруд РД, │

│ │целевой программы "Улучшение │ Республики │ 2013 г. │Минспорт РД, │

│ │демографической ситуации в │ Дагестан │ │Минздрав РД, │

│ │Республике Дагестан на период до │ │ │Минобрнауки РД, │

│ │2018 года" │ │ │Минкультуры РД, │

│ │ │ │ │Минкомсвязь РД, │

│ │ │ │ │МВД по РД │

│ │ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ │УФМС по РД │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│42.│Реализация мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Минтруд РД │

│ │повышению качества и доступности │Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │государственных услуг в области │ Республики │ │ │

│ │содействия занятости населения │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│43.│Разработка и реализация мер по │ доклад в │ ежегодно │Минтруд РД │

│ │улучшению условий и охраны труда,│Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │снижению риска смертности и │ Республики │ │ │

│ │травматизма на производстве, │ Дагестан │ │ │

│ │профессиональных заболеваний, │ │ │ │

│ │совершенствованию управления │ │ │ │

│ │профессиональными рисками │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│44.│Содействие трудоустройству │ доклад в │ ежегодно │Минтруд РД │

│ │незанятых инвалидов, родителей, │Правительство│ (I квартал) │ │

│ │воспитывающих детей-инвалидов, │ Республики │ │ │

│ │многодетных родителей │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│45.│Выполнение мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Минобрнауки РД │

│ │развитию системы дошкольных │Правительство│ (III квартал) │ │

│ │образовательных учреждений │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│46.│Внедрение информационно- │ доклад в │ ежегодно │Минобрнауки РД, │

│ │коммуникационных технологий в │Правительство│ (II квартал) │Минкомсвязь РД │

│ │деятельность государственных и │ Республики │ │ │

│ │муниципальных образовательных │ Дагестан │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│47.│Оказание государственной │ доклад в │ ежегодно │Минобрнауки РД, │

│ │поддержки научной и инновационной│Правительство│ (II квартал) │Минпромэнерго РД │

│ │деятельности │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│48.│Внедрение программ подготовки │ доклад в │ II квартал │Минобрнауки РД, │

│ │специалистов для │Правительство│ 2014 г. │Минпромэнерго РД │

│ │высокотехнологичных отраслей в │ Республики │ │ │

│ │учреждениях профессионального │ Дагестан │ │ │

│ │образования │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│49.│Формирование системы │ доклад в │ ежегодно │Минобрнауки РД, │

│ │взаимодействия образовательных │Правительство│ (I квартал) │Минтруд РД │

│ │учреждений и работодателей по │ Республики │ │ │

│ │подготовке и трудоустройству │ Дагестан │ │ │

│ │специалистов, востребованных в │ │ │ │

│ │экономике │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│50.│Формирование сети │ доклад в │ II квартал │Минкультуры РД │

│ │многофункциональных культурных │Правительство│ 2015 г. │ │

│ │комплексов (многопрофильных │ Республики │ │ │

│ │учреждений, соединяющих в едином │ Дагестан │ │ │

│ │центре клуб, библиотеку, музей, │ │ │ │

│ │галерею, детскую школу искусств и│ │ │ │

│ │др.) │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│51.│Принятие мер по обеспечению │ доклад в │ ежегодно │Минтруд РД │

│ │доступности инвалидам объектов │Правительство│ (II квартал) │ │

│ │социальной инфраструктуры, │ Республики │ │ │

│ │транспорта и информации │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│52.│Разработка республиканской │ закон │ III квартал │Дагмолодежь │

│ │целевой программы │ Республики │ 2013 г. │ │

│ │"Государственная поддержка │ Дагестан │ │ │

│ │молодежных детских общественных │ │ │ │

│ │объединений на 2014-2018 годы" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│53.│Разработка республиканской │ закон │ III квартал │Дагмолодежь │

│ │целевой программы "О поддержке │ Республики │ 2013 г. │ │

│ │добровольческой деятельности в │ Дагестан │ │ │

│ │Республике Дагестан" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│54.│Исключен. - Постановление Правительства РД от 26.09.2013 N 445 │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│55.│Разработка республиканской │ закон │ II квартал │Минприроды РД, │

│ │целевой программы "Мониторинг и │ Республики │ 2013 г. │Управление │

│ │охрана окружающей среды │ Дагестан │ │Россельхознадзора по РД│

│ │Республики Дагестан на 2013-2018 │ │ │(по согласованию) │

│ │годы" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│56.│Поддержка субъектов малого и │ доклад в │ ежегодно │Дагпредпринимательство,│

│ │среднего предпринимательства, │Правительство│ (IV квартал) │Мингосимущество РД, │

│ │осуществляющих инновационную │ Республики │ │органы исполнительной │

│ │деятельность │ Дагестан │ │власти РД, │

│ │ │ │ │органы местного │

│ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│57.│Расширение системы │ доклад в │ ежегодно │Дагпредпринимательство,│

│ │микрофинансирования малых и │Правительство│ (III квартал) │органы местного │

│ │средних предприятий в городах и │ Республики │ │самоуправления │

│ │районах Республики Дагестан, │ Дагестан │ │по согласованию) │

│ │развитие Фонда содействия │ │ │ │

│ │кредитованию субъектов малого │ │ │ │

│ │предпринимательства │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│58.│Создание многопрофильных центров │ доклад в │ ежегодно │Дагпредпринимательство │

│ │консультационной поддержки │Правительство│ (III квартал) │ │

│ │субъектов малого │ Республики │ │ │

│ │предпринимательства │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│59.│Заключение в установленном │ межправи- │ 2013-2015 гг. │Миннац РД, │

│ │порядке соглашений между │тельственные │ │Минторг РД, │

│ │Правительством Республики │ соглашения │ │Минэкономики РД │

│ │Дагестан (Российская Федерация) и│ │ │ │

│ │правительствами приграничных │ │ │ │

│ │государств о торгово- │ │ │ │

│ │экономическом, научно- │ │ │ │

│ │техническом, культурном и │ │ │ │

│ │гуманитарном сотрудничестве │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│60.│Внедрение проекта "Универсальная │ доклад в │ II квартал │Минкомсвязь РД, │

│ │электронная карта" в Республике │Правительство│ 2013 г. │ОАО "Транснет" │

│ │Дагестан │ Республики │ │(по согласованию) │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│61.│Развитие системы │ доклад в │ III квартал │Минкомсвязь РД, │

│ │межведомственного электронного │Правительство│ 2013 г. │органы местного │

│ │взаимодействия Республики │ Республики │ │самоуправления │

│ │Дагестан │ Дагестан │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│62.│Разработка республиканской │ закон │ IV квартал │Минкомсвязь РД │

│ │целевой программы "Развитие │ Республики │ 2013 г. │ │

│ │информационно-коммуникационной │ Дагестан │ │ │

│ │системы в Республике Дагестан до │ │ │ │

│ │2018 года" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│63.│Создание республиканского │ доклад в │ IV квартал │Минкомсвязь РД, │

│ │интернет-портала органов │Правительство│ 2013 г. │органы исполнительной │

│ │государственной власти Республики│ Республики │ │власти РД │

│ │Дагестан │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│64.│Создание новых предприятий в │ доклад в │ ежегодно │Дагпредпринимательство │

│ │рамках реализации программ │Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │бизнес-инкубации │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│65.│Формирование портфеля │ доклад в │ ежегодно │Минторг РД, │

│ │приоритетных инвестиционных │Правительство│ (IV квартал) │Минэкономики РД, │

│ │проектов Республики Дагестан │ Республики │ │Дагтуризм, │

│ │ │ Дагестан │ │Минпромэнерго РД, │

│ │ │ │ │Минсельхозпрод РД, │

│ │ │ │ │Дагвино, │

│ │ │ │ │Минстрой РД, │

│ │ │ │ │Минприроды РД, │

│ │ │ │ │органы местного │

│ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│66.│Формирование системы │ доклад в │ IV квартал │Минторг РД, │

│ │государственно-частных институтов│Правительство│ 2013 г. │органы исполнительной │

│ │развития в Республике Дагестан, │ Республики │ │власти РД, │

│ │подготовка предложений по │ Дагестан │ │органы местного │

│ │созданию Центра содействия │ │ │самоуправления │

│ │инвестициям Республики Дагестан │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│67.│Предоставление государственной │ доклад в │ ежегодно │Минторг РД, │

│ │поддержки инициаторам, │Правительство│ (IV квартал) │Минэкономики РД, │

│ │реализующим инвестиционные │ Республики │ │Минпромэнерго РД, │

│ │проекты на территории Республики │ Дагестан │ │Минсельхозпрод РД, │

│ │Дагестан │ │ │Дагпредпринимательство,│

│ │ │ │ │Дагтуризм │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│68.│Создание Инвестиционного фонда │постановление│ III квартал │Минторг РД, │

│ │Республики Дагестан │Правительства│ 2013 г. │Минэкономики РД, │

│ │ │ Республики │ │Минпромэнерго РД │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│69.│Разработка Инвестиционного │ доклад в │ III квартал │Минторг РД, │

│ │паспорта Республики Дагестан │Правительство│ 2013 г. │Минэкономики РД │

│ │ │ Республики │ │ │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│70.│Определение многофункционального │постановление│ II квартал │Минкомсвязь РД, │

│ │центра предоставления │Правительства│ 2013 г. │Минюст РД │

│ │государственных и муниципальных │ Республики │ │ │

│ │услуг, уполномоченного на │ Дагестан │ │ │

│ │заключение соглашений о │ │ │ │

│ │взаимодействии с территориальными│ │ │ │

│ │органами федеральных органов │ │ │ │

│ │исполнительной власти │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│71.│Распространение позитивной │ доклад в │ ежегодно, │Минторг РД, │

│ │информации об инвестиционном │Правительство│ IV квартал │Мининформпечати РД, │

│ │потенциале Республики Дагестан │ Республики │ │Дагтуризм │

│ │ │ Дагестан │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│72.│Подготовка предложений по │ доклад в │ III квартал │Миннац РД, │

│ │повышению имиджа Республики │Правительство│ 2013 г. │Минспорт РД │

│ │Дагестан в рамках Олимпийских игр│ Республики │ │ │

│ │2014 года │ Дагестан │ │ │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 3.2. Мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного комплекса │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│73.│Интеграция республиканской │ доклад в │ III квартал │Минприроды РД │

│ │системы экологического │Правительство│ 2014 г. │ │

│ │мониторинга в единую │ Республики │ │ │

│ │государственную систему │ Дагестан │ │ │

│ │экологического мониторинга │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│74.│Выполнение мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Дагтуризм │

│ │формированию особой экономической│Правительство│ (IV квартал) │ │

│ │зоны "Каспийский прибрежный │ Республики │ │ │

│ │кластер" при взаимодействии с ОАО│ Дагестан │ │ │

│ │"Курорты Северного Кавказа" │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│75.│Выполнение мероприятий по │ доклад в │ ежегодно │Дагтуризм, │

│ │обеспечению деятельности особой │Правительство│ (IV квартал) │МО "Хунзахский район" │

│ │экономической зоны туристско- │ Республики │ │(по согласованию) │

│ │рекреационного типа на территории│ Дагестан │ │ │

│ │Хунзахского района │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│76.│Разработка системы стандартов, │постановление│ II квартал │Минприроды РД, │

│ │обеспечивающих качество природной│Правительства│ 2014 г. │Дагтуризм │

│ │среды Республики Дагестан как │ Республики │ │ │

│ │объекта туристско-рекреационного │ Дагестан │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│77.│Разработка муниципальных программ│ доклад в │ II квартал │Дагтуризм, │

│ │развития туристско-рекреационного│Правительство│ 2013 г. │органы местного │

│ │комплекса муниципальных │ Республики │ │самоуправления │

│ │образований │ Дагестан │ │(по согласованию) │

│ │ ├─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│ │ │муниципальные│ II квартал │органы местного │

│ │ │ нормативные │ 2013 г. │самоуправления │

│ │ │правовые акты│ │(по согласованию) │

├───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┤

│ 4. Мероприятия пространственного развития Республики Дагестан │

├───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┤

│78.│Разработка генеральных планов │муниципальные│ IV квартал │органы местного │

│ │городских округов, городских и │ нормативные │ 2013 г. │самоуправления │

│ │сельских поселений Республики │правовые акты│ │(по согласованию), │

│ │Дагестан │ │ │Минстрой РД │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│79.│Проведение работы в федеральных │ доклад в │ ежеквартально │Мингосимущество РД │

│ │органах исполнительной власти по │Правительство│ │ │

│ │передаче земельных участков и │ Республики │ │ │

│ │объектов недвижимости, │ Дагестан │ │ │

│ │находящихся в федеральной │ │ │ │

│ │собственности, в республиканскую │ │ │ │

│ │собственность │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│80.│Разработка республиканской │ закон │ III квартал │Минэкономики РД, │

│ │целевой программы "Социально- │ Республики │ 2013 г. │органы исполнительной │

│ │экономическое развитие горных │ Дагестан │ │власти РД, │

│ │территорий Республики Дагестан" │ │ │органы местного │

│ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│81.│Разработка программ │муниципальные│ III квартал │органы местного │

│ │экономического и социального │ нормативные │ 2013 г. │самоуправления │

│ │развития муниципальных районов и │правовые акты│ │(по согласованию), │

│ │городских округов Республики │ │ │Минэкономики РД, │

│ │Дагестан в рамках реализации │ │ │Управление Президента │

│ │стратегий социально- │ │ │Республики Дагестан по │

│ │экономического развития 5 │ │ │внутренней политике │

│ │территориальных зон Республики │ │ │(по согласованию) │

│ │Дагестан, утвержденных │ │ │ │

│ │постановлением Правительства │ │ │ │

│ │Республики Дагестан от 27 декабря│ │ │ │

│ │2012 г. N 471 │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│82.│Разработка правил │муниципальные│ IV квартал │органы местного │

│ │землепользования и застройки │ нормативные │ 2013 г. │самоуправления │

│ │городских округов, городских │правовые акты│ │(по согласованию), │

│ │поселений и сельских поселений │ │ │Минстрой РД, │

│ │ │ │ │Мингосимущество РД │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│83.│Подготовка предложений в пределах│ доклад в │ III квартал │Мингосимущество РД, │

│ │своих полномочий по вовлечению в │Правительство│ 2013 г. │Минторг РД, │

│ │оборот земельных участков, │ Республики │ │Минсельхозпрод РД, │

│ │находящихся в федеральной, │ Дагестан │ │Даглесхоз, │

│ │республиканской и муниципальной │ │ │Управление Росреестра │

│ │собственности, в целях реализации│ │ │по РД │

│ │инвестиционных проектов │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ │ТУ Росимущества в РД │

│ │ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ │Минэкономики РД, │

│ │ │ │ │органы местного │

│ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │(по согласованию) │

└───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────┘