Приложение № 1

Оценка эффективности

реализации республиканских целевых программ в 2012 году

| № | Наименование РЦП | Итоговая сводная оценка (баллов) | Доля не достигнутых целевых индикаторов от общего количества утвержденных целевых индикаторов РЦП | Вывод об эффектив-ности реализации РЦП | Предложения Минэкономики РД по дальнейшей реализации РЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | РЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы» | +7,1 | 30 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы» | 0 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Подготовка дагестанских спортсменов к XXX летним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXI летним Сурдлимпийским играм (Тайвань) и XXII летним Сурдлимпийским играм 2013 года в г.Афины (Греция)» | Индикаторы не определены |  |  | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Внести изменения в РЦП в части определения индикаторов. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | -1600 | 100 | Неэффективна | Финансирование РЦП не осуществлялось. Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы» | -62 | 36,4 | Низкоэффек-тивна | Финансирование осуществлялось не в полном объеме. Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +9,1 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +761,3 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Республики Дагестан на 2011-2015 годы» | +238,4 | 20 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан на 2012-2017 годы» | -12 | 60 | Неэффективна | Средства перераспределены между мероприятиями программы. Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо прекратить досрочно. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2012-2014 годы» | Информация не представлена в связи с реорганизацией структуры ОИВ |  |  | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка на 2012-2015 годы» | Информация не представлена в связи с реорганизацией структуры ОИВ |  |  | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. С учетом дублирования конечных целей указанные РЦП объединить. Однако, в связи с высокой социальной значимостью, считаем целесообразным продолжить реализацию объединенной программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму в Республике Дагестан на 2012-2016 годы | Информация не представлена в связи с реорганизацией структуры ОИВ |  |  |  |
|  | Республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы | +12 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Республике Дагестан на 2012-2014 годы» | +1390 | 14,3 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года» | +1,9 | 25 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы» | +60 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества Дагестана на 2011-2015 годы» | -852,9 | 100 | Неэффективна | Прекратить реализацию программы, в связи с тем, что мероприятия данной программы вошли в РЦП «Развитие культуры в РД на 2013-2017 годы» |
|  | Республиканская целевая программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан на 2011-2016 годы» | -721,1 | 81,8 | Неэффективна | Прекратить реализацию программы, в связи с тем, что мероприятия данной программы вошли в РЦП «Развитие культуры в РД на 2013-2017 годы» |
|  | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с туберкулезом в Республике Дагестан на 2013-2017 годы» | +64,3 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Подпрограмма «Предупреждение распространения в Республике Дагестан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) – АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2013-2017 годы | +19,3 | 50 | Низкоэффек-тивна | Причина недостижения индикаторов – отказ двух пациентов от лечения. Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости и объективности причин недостижения индикаторов, предлагаем продолжить реализацию программы |
|  | «О мерах по предупреждению и борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +20,3 | 14,3 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +3,5 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы» | -460,2 | 40 | Низкоэффек-тивна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» | +8,3 | 33,3 | Низкоэффек-тивна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | -11,8 | 60 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Здоровое поколение в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +62,3 | 40 | Низкоэффек-тивна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Оснащение государственного учреждения «Республиканский диагностический центр на 2008-2012 годы» | -112,7 | 60 | Неэффективна | Индикаторы не достигнуты в связи с незначительным финансированием мероприятий программы. Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. Программа пролонгирована на 2013г. |
|  | РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы» | +79,7 | 25 | Эффекивна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан на 2009-2012 годы» | -287,6 | 61,5 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а дальнейшая государственная поддержка программы, в частности разработка новой или продление срока реализации действующей РЦП нецелесообразны. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным разработать новую РЦП. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» | -258,7 | 45,2 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а дальнейшая государственная поддержка программы, в частности разработка новой или продление срока реализации действующей РЦП нецелесообразны. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным разработать новую РЦП. |
|  | Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах» |  |  |  | Информация представлена в ненадлежащей форме. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы Республики Дагестан (2009-2012 годы)» |  |  |  | Информация по данной программе исполнителем – Администрацией Президента и Правительства РД не представлена |
|  | Республиканская целевая программа «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 2011-2014годы» | +66 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан на 2011-2020 годы» | +2696,3 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011-2020 годы» | -3,1 | 100 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие садоводства Республики Дагестан на 2011-2016 годы» | -29,0 | 80 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Дагестан на 2011-2020 годы» | -63,6 | 61,5 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие производства и переработки яиц и мяса птицы в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | -10,9 | 62,5 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы» | -76,2 | 40 | Низкоэффек-тивна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Дагестан на период до 2020 года» | -418,4 | 87,5 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие семеноводства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы» | -149,5 | 66,7 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012 – 2020 годы» | -447,6 | 100 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан на 2012-2016 годы» | -600 | 100 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Автоматизированное обеспечение системы управления недвижимостью в Республике Дагестан на 2012-2016 годы» |  |  |  | Информация не представлена. |
|  | Республиканская целевая программа «Комплексное внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в РД на 2012-2014 годы» | +1158,0 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» |  |  |  | Информация представлена в ненадлежащей форме. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промысловна 2011-2016 годы» | +4,5 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Обеспечение реализации городом Махачкалой функций столицы Республики Дагестан на 2011-2013 годы» | +55,0 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах» | -40 | 33,3 | Низкоэффек-тивна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Дагестан на 2010-2014 годы» |  |  |  | Информация не представлена |
|  | Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы» | -55,83 | 75 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» | +9,8 | 0 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства» на 2011-2013 годы» | -111,26 | 100 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Реализация ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» на территории Республики Дагестан» | +20,2 | 11,2 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». | +41,6 | 60 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом социальной значимости, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года» | Индикаторы не определены |  |  | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо приостановить. Внести изменения в РЦП в части определения индикаторов. Однако, с учетом социальной значимости и возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан в 2011-2013 годах» | -216,8 | 29 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Дагестан на 2012-2016 годы» | -87,6 | 16,7 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы» | -148,9 | 75 | Неэффективна | Согласно постановлению ПРД от 7.05.2008 г. №141а реализацию программы необходимо досрочно прекратить. Однако, с учетом возможного экономического эффекта, считаем целесообразным продолжить реализацию программы при наличии соответствующих обоснований отраслевых министерств и ведомств. |
|  | Республиканская целевая программа «О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2012-2014 годы» | -67,9 | 25 | Эффективна | Продолжить реализацию программы |
|  | Республиканская адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Дагестан в 2009-2013 годы» |  |  |  | Финансирование не осуществлялось. Информация представлена в ненадлежащей форме. |
|  | Республиканская адресная программа «Обеспечение автономными источниками электроснабжения бюджетных и социально значимых объектов Республики Дагестан на 2011-2013 годы» |  |  |  | Информация не представлена |